Приложение №2 к приказу №4  от 30.01.2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»

В МКОУ «Беляевская СШ»

СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» | Директор школы | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | Не позднее 15 февраля 2024года |
| 2. | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | План зонирования | До 10 марта 2024 года |
| 3. | Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | Директор школы | Контракты | Не позднее 1 апреля 2024 - года |
| 4. | Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста» | Подрядная организация | Акты выполненных работ | Не позднее 25 августа 2024 года |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» | Руководитель Центра учителя- предметники | Удостоверения о ПК | Не позднее 25 августа 2024 года |
| 6. | Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста» | Руководитель Центра, учителя- предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся | Не позднее 25 августа 2024 года |

| 7. | Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Руководитель Центра | По форме, определяемой Минпросвещения России | 25 августа 2024 года, далее ежегодно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Начало работы Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ, на сайте школы | 1 сентября 2024 года |
| 9. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Руководитель Центра | Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга | 25 сентября 2024 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет |